### Zakázka č. 16100 Nová autobusová zastávka Pelešany-Rovinka, Turnov

Zásady organizace výstavby

## TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Dokumentace dle přílohy č.7 vyhlášky č.146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

a) Vedení a řízení veřejného provozu, objížďky, dopravní značení

Realizace autobusové zastávky bude probíhat za provozu bez vyloučení veřejné dopravy. Po celou dobu výstavby bude na komunikaci osazena dopravní značka B20a „Nejvyšší dovolená rychlost 30km/h“ a A15 „Práce“. Také bude použito provizorní dopravní značení pracovního místa v souladu s TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikací“, schéma B/3.

b) Věcný a časový postup prací, přesun hmot, skládky materiálů

Realizace stavby bude probíhat max. 4 týdny. Po přípravných pracích bude provedeno odtěžení stávajících vrstev. Dále bude probíhat zaříznutí stávající asfaltové hrany silnice a budou osazeny obrubníky. Po přípravě budoucí pláně nástupní hrany bude provedeno položení betonové dlažby. Na závěr budou provedeno ohmusování a osetí travním semenem části za autobusovou zastávkou, osazení označení, přeložených schránek atd.

Vybourané hmoty budou přímo nakládány na dopravní prostředek a odváženy na skládku zhotovitele.

c) Nakládání s odpady a ostatní vlivy na životní prostředí

Odpadový materiál, který vznikne v průběhu výstavby bude dodavatelem stavby řádně vytříděn a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Teprve v případě, že jej nebude možné využít, bude zajištěno jeho řádné odstranění v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. O všech odpadech vzniklých při stavbě bude vedena průběžná evidence, dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a bude následně předložena při kolaudaci stavby.

d) Popis staveniště včetně zajištění základních podmínek a označení pro bezpečné užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Vzhledem k tomu, že stavba bude probíhat v zastavěném území, budou se po staveništi pohybovat obyvatelé přilehlých domů a návštěvníci stavebnin. Staveniště bude zabezpečeno dle níže citovaných vyhlášek a zákonů, bude zajištěn bezpečný přístup k nemovitostem. Pohyb třetích osob bude probíhat pouze ve vyznačených koridorech, koridory budou označeny výstražnou páskou. Mimo těchto koridorů bude pohyb pouze za souhlasu odpovědného pracovníka stavby (stavbyvedoucí), jejich přítomnost bude zaznamenána do stavebního deníku. Stavbyvedoucí provede poučení o bezpečnosti při pohybu na staveništi před vstupem na staveniště a poskytne ochranné pomůcky (přilba, reflexní vesta). Třetí osoby jsou povinné řídit se pokyny odpovědného pracovníka stavby.

Na staveništi se nepředpokládá pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace.

e) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti stavby a ochrany zdraví při práci

Stavební práce budou prováděny v souladu se zákonem č.309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; včetně souvisejících technických norem a dalších předpisů uvedených níže.

Povinnosti dodavatele stavebních prací:

- předložit systém ochrany bezpečnosti práce a požární ochrany

- vést evidenci pracovníků ve směně, vybavit je příslušnými osobními ochrannými

prostředky

- zpracovat případnou dodavatelskou dokumentaci včetně technologických

postupů

- odevzdat a předat staveniště (pracoviště) zápisem

- přerušit stavební práce v případě zjištění závažných nedostatků z bezpečnosti

práce

Na stavbě mohou pracovat jen pracovníci vyučeni nebo alespoň zaučení v daném oboru. Všichni pracovníci na stavbě musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce a požární ochrany.

Vybavení ochrannými prostředky a pomůckami pro své zaměstnance zajistí jednotliví dodavatelé a subdodavatelé.

V případě lehčího úrazu bude lékařská péče poskytnuta formou první pomoci přímo na staveništi. Těžší úrazy budou po provedené první pomoci ošetřeny v nejbližším zdravotním zařízení. Těžké úrazy po poskytnutí první pomoci přenechány k ošetření přivolané záchranné službě.

Během výstavby nutno respektovat ochranné pásmo inženýrských sítí.

Výkopové práce v ochranných pásmech inženýrských sítí ať podzemních  nebo nadzemních, které jsou v provozu musí být provedeny ručně.

Pracovníci zabezpečující dopravu uvnitř staveniště musí být obeznámeni s podmínkami provozu. V zimním období zajistit provozování cest po staveništi, včetně vysypávání, tak, aby nedošlo k úrazu.

Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu nebo když  to vyžadují klimatické podmínky, řádně osvětleno.

Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, HZS, plynárna, vodárna, energetika, spoje a policie).

Je zakázáno všem osobám dovážet a požívat alkoholické nápoje na staveništi.

Hranice staveniště budou označeny tabulkami vymezujícími prostor staveniště a oploceny.

Předpisy bezpečnosti práce a požární ochrany:

- Zákoník práce - zákon č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů

- Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č.174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce ve znění

pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání

hlášení o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje

pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních

prostředků

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.50/1978Sb., o  odborné způsobilosti v elektrotechnice,

doplněná vyhl. č.98/1982 Sb.

- zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a

ochranu zdraví při práci na staveništích;

- Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích

- Směrnice MZd ČSR č. 49/1967 Věst. Mzd., o posuzování zdravotní způsobilosti k práci

ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- Nařízení vlády č.406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

- Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní

prostředí

- Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce

- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních

značek a zavedení signálů

- Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní

ochranné prostředky

V Turnově, listopad 2016					Vypracoval : Ing. Petr Štěpánek