Město Turnov

„Ubytovna pro nemocnici – oprava sociálního zařízení“

Příloha č. 1

Obchodní podmínky

– Závazná smluvní ustanovení

DUBEN 2016

Smlouva na zhotovení díla bude uzavřena podle obč. zákoníku číslo 89/2012 Sb. z. v platném znění.

Zadavatel požaduje v návrhu smlouvy o dílo následující ustanovení:

Smluvní strany:

Objednatel

Město Turnov

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

IČO: 00276227

DIČ: CZ00276227

Statutární zástupce: ing. Tomáš Hocke – starosta

Bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s. Turnov

Č.ú:   1263910369/0800

(další údaje doplní objednatel před podpisem smlouvy)

Předmět díla

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele včas, řádně a na své nebezpečí provést stavbu

„Ubytovna pro nemocnici – oprava sociálního zařízení“

podle podkladů zpracovaných firmou ACTIV Projekce s.r.o., Ohrazenice 55, číslo zakázky 16/03-003.
Podrobná specifikace rozsahu prací a dodávek je zpracována v projektové dokumentaci a oceněným výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy.

Zhotovitel se dále zavazuje:

- zajistit si přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště a odebranou energii uhradit;

- zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí, přírody a historické památky

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s projektovou dokumentací a smlouvou o dílo.

Čas plnění

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději jeden týden před zahájením prací.

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat celou stavbu objednateli nejpozději do 30. 06. 2016.

Cena díla

Cena díla, specifikovaného v předmětu díla této smlouvy, je sjednána na základě nabídky zhotovitele a podmínek objednatele.

Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky a do cenové nabídky zahrnul veškeré náklady nutné k provedení prací.

V případě, kdy dojde k omezení předmětu díla oproti původní projektové dokumentaci, odečte se cena neprovedených prací vyčíslená podle nabídkového rozpočtu od celkové ceny díla.

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

Platební podmínky

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky 1x měsíčně na základě vystavených dílčích faktur. Podkladem pro vystavení dílčí faktury bude soupis provedených prací a dodávek potvrzený pověřeným 	pracovníkem objednatele (TDI). Soupis provedených prací a dodávek vypracuje zhotovitel v objektovém a položkovém členění a s jednotkovými cenami podle nabídkového rozpočtu.

Pro splatnost dílčích faktur se sjednává lhůta 14 dnů ode dne průkazného doručení faktury potvrzené zmocněncem objednatele (TDI) objednateli.

Dílčí faktury bude vystavovat zhotovitel do výše 80% z celkové ceny díla, poslední faktura bude ve výši min. 20% z ceny díla. V případě zjištění drobných vad nebo nedodělků, které však nebrání užívání díla, zadrží objednatel 10% z celkové části díla do doby jejich odstranění.

Fakturace proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH. Cenová nabídka je přílohou této smlouvy.

Podmínky pro provádění díla

Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních.

Zajištění energií pro staveniště zajišťuje na své náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí i veškeré náklady na odebrané energie, a to až do doby předání a převzetí díla.

Způsobem provádění předmětu díla nesmí zhotovitel ohrozit zdraví pracovníků a osob 	přítomných na staveništi a musí zabránit vzniku škod na majetku objednatele.

Zhotovitel bude udržovat pořádek a čistotu na stavbě a po dokončení díla provede úklid a vyklizení staveniště.

Zhotovitel bude dodržovat veškeré právní předpisy k zajištění bezpečnosti práce.

Zhotovitel bude dodržovat podmínky vstupu a pohybu po ubytovně. Tyto podmínky určí v zápise o předání a převzetí správce ubytovny.

Objednatel a jeho odpovědní zástupci jsou oprávněni kdykoli kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel nebo projektant, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 	povinen ho na tuto skutečnost upozornit písemně a požadovat na zhotoviteli sjednání nápravy. Zhotovitel je povinen provést okamžitou nápravu, a to na svůj náklad a beze změny doby plnění.

Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelem písemně uplatněné pokyny, připomínky a návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto pokyny, připomínky nebo návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou popř. technickými normami nebo technologickými předpisy.

Náhradní materiály, změny technologie může zhotovitel použít pouze po písemném odsouhlasení technickým dozorem objednatele nebo jiným oprávněným zástupcem objednatele.

Za nedodržení termínu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení s dokončením a předáním díla.

Oprávněně reklamované vady budou odstraněny do 10-ti dnů od jejich doručení zhotoviteli (lze i mailem). Při prodlení s termínem odstranění vad se sjednává pokuta 500,- Kč za každou vadu a den prodlení s jejím odstraněním.

Dojde-li k  prodlení objednatele s úhradou vyfakturované ceny, uhradí objednatel zhotoviteli penále ve výši 0,5% z ceny předmětu díla za každý den prodlení.

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst oproti faktuře zhotovitele. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené nebo zaviněné zhotovitelem při realizaci díla nebo v souvislosti s ním.

Závěrečná ustanovení

Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.

Zhotovitel odpovídá plně a výlučně za škody na díle, dalším majetku objednatele a zdraví a majetku třetích osob vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy.

Objednatel má právo upravit rozsah plnění díla v průběhu jeho realizace.

Smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden výtisk.

Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.

Nedílnou součástí této smlouvy je:

- Příloha č. 1 – oceněný výkaz výměr