Město Turnov

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „Smlouva“):

OBJEDNATEL

Název: Město Turnov

Statutární zástupce: Ing. Tomáš Hocke, starosta města

Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

IČO: 00276227

DIČ: CZ00276227

Bankovní spojení: 27-1263075359/0800 u České spořitelny

Zástupce objednatele: Stanislava Syrotiuková

(dále jen „Objednatel“)

a

ZHOTOVITEL

Název: [DOPLŇTE]

Statutární zástupce: [DOPLŇTE]

Sídlo: [DOPLŇTE]

IČO: [DOPLŇTE]

DIČ: [DOPLŇTE]

Zápis v obchodním rejstříku: [DOPLŇTE]

Bankovní spojení: [DOPLŇTE]

Zástupce zhotovitele: [DOPLŇTE]

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále také jen „Strany“, nebo jednotlivá „Strana“)

- Předmět Smlouvy

  - Strany uzavírají tuto Smlouvu za účelem provedení zakázky s názvem „Přístavba Waldorfské mateřské školy Turnov“ (dále jen „Zakázka“).

  - Zhotovitel musí pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí Dílo specifikované podrobněji v dalších částech této Smlouvy, zejména v Části C – Technické zadání a v Příloze 1: Rozpočet (dále jen „Dílo“).

  - Objednatel musí Dílo převzít a zaplatit za něj Smluvní cenu uvedenou v Příloze
č. 1: Rozpočet (Nabídková částka) v celkové výši [DOPLŇTE] Kč, upravenou způsobem podle článku 11.1.Smluvních podmínek.

2.   Účel Smlouvy

2.1 	Účelem Smlouvy je zajištění realizace přístavby k Waldorfské mateřské škole podle Technického zadání a v co největší míře respektování architektonické studie.

2.2 	Strany musí při realizaci Zakázky jednat poctivě a s Řádnou odbornou péčí, s potřebnou znalostí a pečlivostí. Strany musí vzájemně v dobré víře spolupracovat a poskytnout si maximální součinnost k dosažení účelu této Smlouvy.

- Obsah Smlouvy

3.1 	Nedílnou součástí a přílohou Smlouvy jsou následující dokumenty:

I/ 	Část A – Obecné smluvní podmínky (Český smluvní standard Design-Build, 
1. vydání, Agentura ČAS);

II/	Část B – Zvláštní smluvní podmínky

III/ 	Část C – Technické zadání;

IV/ 	Část D – Ostatní přílohy Smlouvy:

i/ Příloha 1: Rozpočet;

3.2 	Na jednotlivé dokumenty tvořící Smlouvu je nutné nahlížet jako na vzájemně se doplňující součásti Smlouvy. V případě výkladu Smlouvy mají jednotlivé dokumenty   a jejich části následující pořadí závaznosti:

I/ 	Základní údaje (článek 4.1 Smluvních podmínek);

II/ 	Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo;

III/ 	Část B – Zvláštní smluvní podmínky;

IV/ 	Část A – Obecné smluvní podmínky (Český smluvní standard Design-Build, 
1. vydání, Agentura ČAS);

V/ 	Část C – Technické zadání;

VI/ 	Část D – Ostatní přílohy Smlouvy v následujícím pořadí:

i/ Příloha 1: Rozpočet;

- Základní údaje

4.1   Údaje uvedené v tomto článku (dále jen „Základní údaje“) specifikují jednotlivá ustanovení Části A – Obecné smluvní podmínky a Části B – Zvláštní smluvní podmínky tam, kde tato ustanovení předpokládají doplnění nebo podrobnější specifikaci:

| Název ustanovení | Číslo ustanovení | Údaje |
| --- | --- | --- |
| Postupné milníky | 1.1 | Fáze projektování Milník č. 1 – zpracování projektové dokumentace pro společné povolení a podání žádosti o vydání společného povolení – 5 měsíců od Data zahájení Milník č. 2 – vyhotovení dokumentace pro provádění stavby – 1 měsíc od získání pravomocného společného povolení Fáze realizace Díla Milník č. 3 Zahájení stavby do 14 dnů od oznámení Objednatele o tom, že nemá žádné námitky k předložené dokumentaci pro provádění stavby |
| Režie | 1.1 | Výrobní režie ve výši 5 %, Správní režie ve výši 5 % |
| Základní datum | 1.1 | 31.03.2023 |
| Zisk | 1.1 | Ve výši 5 % |
| Další formy komunikace | 1.3 | E-mailem |
| Omezení odpovědnosti | 1.8 | Celková odpovědnost Zhotovitele Objednateli nepřekročí Nabídkovou částku. |
| Právo přístupu na staveniště | 2.1 | Od splnění Milníku č. 3 bez omezení, při fázi projektování pouze na základě předchozího oznámení ředitelce Waldorfské MŠ Turnov, a to nejméně 24 hodin dopředu. |
| Prohlídka staveniště | 2.2 | Nepoužije se |
| Kontrola údajů a dokumentů | 2.3 | Nepoužije se |
| Povolení konat | 3.1 | Povolení konat vyžadují následující úkony Zástupce objednatele, které: a) mají dopad na Smluvní cenu, b) mají dopad na termín. Povolení konat je za Objednatele oprávněna vydat Rada města Turnov |
| Zástupce objednatele | 3.1 | Stanislava Syrotiuková s.syrotiukova@mu.turnov.cz, tel. 737204266 |
| Zástupce zhotovitele | 4.1 | Zhotovitel doplní. |
| Claim na dodatečnou platbu | 6.3 | Použije se Metodika pro řízení změn při výstavbě (ČAS, 2020, 1. vydání). |
| Sleva | 6.3.1 | Použije se Metodika pro řízení změn při výstavbě (ČAS, 2020, 1. vydání). |
| Finanční záruka za splnění smlouvy | 8.1 | 5 % z Nabídkové částky (bez DPH), formou bankovní záruky v elektronické podobě |
| Finanční záruka za odstranění vad | 8.2 | 3 % z Nabídkové částky (bez DPH) , formou bankovní záruky v elektronické podobě |
| Smluvní pokuta | 8.3 | písm. a) 3.000,- Kč za každý den prodlení písm. b) 15.000,- Kč za každý den prodlení písm. c) 3.000,- Kč za každý den prodlení písm. d) 5.000,-Kč za každé porušení |
| Lhůta pro Den zahájení | 9.2 | Nepoužije se |
| Doba pro dokončení | 9.3 | 25 měsíců ode Dne zahájení |
| Požadavky na harmonogram včetně úrovně jeho členění | 9.5 | Použije se Metodika pro časové řízení (ČAS, 2020, 1. vydání) |
| Metoda měření | 11.1 | Nepoužije se |
| Harmonogram plateb | 11.2 | Harmonogram plateb je součástí rozpočtu |
| Cenová soustava | 12.2 | URS |
| Záruční doby | 13.2 | Záruční doba Díla je 60 měsíců |
| Subjekt jmenující adjudikátora | 15.2 | Nepoužije se |
| Soud | 15.3 | Obecný soud Objednatele |

4.2 	Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední Stranou a účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění provede Objednatel.

4.3	Zhotovitel je povinen v případě získání finanční podpory z dotačního programu na realizaci akce uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Zakázky včetně účetních dokladů minimálně po dobu do 31.12.2035.

4.4	V případě získání finanční podpory z dotačního programu na realizaci akce musí být každá faktura označena registračním číslem projektu.

4.5	Zhotovitel je povinen v případě získání finanční podpory z dotačního programu na realizaci akce minimálně do 31.12.2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly 
a s jejím obsahem souhlasí.

V Turnově dne 			              	V _____________ dne _________

_____________					_____________

Za Objednatele: 	    				Za Zhotovitele: