## List1
Návrh harmonogramu (milníků) stavby Nové knihovny, Skálova
Milník | Délka trvání (dny) | Dnů od začátku stavby | Předpokládaný termín
předání staveniště | 0 | 0 | 2023-12-15
ukončení demolice plátna a zázemí | 30 | 30 | 2024-01-14
ukončení zemních prací a pilotů | 90 | 120 | 2024-04-13
ukončení hrubé stavby (dílčí milník) | 240 | 360 | 2024-12-09
výplně otvorů a střecha | 30 | 390 | 2025-01-08
zateplení fasád, dokončení úprav pódia v prostoru letního kina (dílčí milník) | 170 | 560 | 2025-06-27
dokončení vnitřní instalace , vybavení součástí stavby, dokončovací práce + úpravy okolí (dokončení díla) | 40 | 600 | 2025-08-06
CELKEM dní | 600
Formulas:
Předpokládaný termín = +[Délka trvání (dny)]+[Předpokládaný termín, row above]