## Rozpočet - úvodní stránka
Část D - Ostatní přílohy Smlouvy, Příloha 1: Rozpočet
REKONSTRUKCE A MODERNIZACE MVE SHOŘALÝ MLÝN TURNOV
Tento Rozpočet obsahuje detailní rozpis Nabídkové částky a Harmonogram plateb. Harmonogram plateb je podkladem pro zaplacení Smluvní ceny, na základě definovaných platebních milníků.
Zhotovitel vyplňuje pouze podbarvené buňky na listu Detailní rozpis Nabídkové částky

## Detailní rozpis Nabídkové částk
Detailní rozpis Nabídkové částky
Nabídková cena obsahuje níže uvedené položky:
| Nabídková cena za zpracování kompletní dokumentace pro povolení záměru dle stavebního zákona vč. inženýrské činnosti | 0 | bez DPH
| Nabídková cena za technologické celky | 0 | bez DPH
| Nabídková cena za stavební náklady | 0 | bez DPH
| Náklady zkušebního provozu | 0 | bez DPH
| Náklady záručního servisu | 0 | bez DPH
| Nabídková cena Celkem | 0 | bez DPH

## Harmonogram plateb
Harmonogram plateb
Harmonogram plateb projektování
Nabídková cena za projektování | 0 | bez DPH | Splnění milníku:
Platební milník | % Paušálního obnosu za projektování
Vydání společného povolení | 40 |  | Společné povolení nabude právní moci
Dokumentace pro provádění stavby | 60 |  | Zástupce objednatele vydá oznámení o tom, že k předložené dokumentaci nemá žádné námitky ve smyslu čl. 4.6 odst. 3 písm. a) Smluvních podmínek
Harmonogram plateb stavebních prací
Nabídková částka za realizaci Díla | 0 | bez DPH | Cena za provádění Díla bude hrazena na základě měsíčních Oznámení vyúčtování ve smyslu čl. 11.2 Smluvních podmínek. Jako podkladem pro Oznámení vyúčtování bude sloužit rozpad Smluvní ceny podle profesí, který musí Zhotovitel předložit v souvislosti s PDPS a skutečný postup prací na Díle vyčíslený v jednotkách procent, schválený technickým dozorem stavebníka.