Stavba: „REKONSTRUKCE A DOSTAVBA SPORTOVNÍ HALY V TURNOVĚ“

Společné územní a stavební řízení, společné vodoprávní řízení

PD převzata 1.11.2021 v papírové podobě, 4.11. v elektronické podobě, 9.-11.11. byla PD opravována – název stavebníka

| DOSS | žádost - podána dne | Vyjádření - č.j., ze dne | Výsledek |
| --- | --- | --- | --- |
| # Turnov MÚ - koordinované stanovisko (ŽP, ÚP, OD, atd.) | 5.11.2021 - osobně | ORM/21/1841 z 8.12.21 | souhlas, podmínky – požadavek na sad.úpravy |
| ## Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje Liberec-Semily | 12.11.2021 - poštou | HSLI-3266-2/SM-2021 z 6.12.21 | nelze vydat – není vyhláška |
| ## Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje Liberec-Semily | 10.12.2021 - elektronicky | 10.1.2022 | zpětvzetí - připomínky |
| ## Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje Liberec-Semily | 28.3.2022 | HSLI-739-3/SM-2022 z 20.4.2022 | souhlas |
| ## Krajská hygienická stanice Libereckého kraje Liberec-Semily | 12.11.2021 - poštou | 14.12.2021 | souhlas, podmínky |
| # Turnov – město, odb.správy majetku | 12.11.2021 - poštou | 28.1.2022 | souhlas |
| # Povodí Labe | 19.11.2021 - elektronicky | Pla/2021/054304 z 1.12.21 | souhlas, podmínky |
| # Povodí Labe | 3.4.2022 elektronicky | podána znovu upravená PD, urgováno |  |
| ## VHS Turnov | 19.11.2021 - elektronicky | vydají po vyjádření SČVK |  |
| ## VHS Turnov – p. Bímová | 21.4.2022 elektronicky | mělo by být vydáno v 17.týdnu |  |
| # SČVK Turnov – k PD | 25.11.2021 - poštou | 21.12.21 | nesouhlas, požadavek na úpravu PD |
| # SČVK Turnov – k PD | 16.3.2022 - elektronicky | 20.4.2022 | souhlas, podmínky |
| # Lesy ČR – k PD | 16.3.2022 - elektronicky | 24.3.2022 | souhlas, podmínky |
| ## ČEZ Distribuce – k existenci | 19.11.2021 - elektronicky | 0101640130 z 21.11.21 | souhlas, podmínky |
| ## ČEZ Distribuce – k PD | 19.11.2021 - elektronicky | řeší se – přeložka | bude podáno znovu, po úpravě koord. situace |
| ## ČEZ Distribuce – k PD | 3.4.2022 elektronicky | 26.4.2022 | souhlas, podmínky |
| ## CETIN – k PD | 19.11.2021 - elektronicky | 861151/21 z 28.11.21 | souhlas, podmínky |
| # ČEZ ICT – k existenci | 19.11.2021 - elektronicky | 0700471331 z 21.11.21 | nevyskytují se |
| # Telco Pro Services – k existenci | 19.11.2021 - elektronicky | 0201332814 z 22.11.21 | nevyskytují se |
| # GasNet – k PD | 19.11.2021 - elektronicky | 5002505158 z 2.12.21 | souhlas, podmínky |
| ## T-mobile – k existenci | 19.11.2021 - elektronicky | E58413/21 z 23.11.21 | souhlas |
| # Vodafone – k existenci | 19.11.2021 - elektronicky | 211122-1337361903 z 22.11.21 | nevyskytují se |
| # Pamico – k PD | 19.11.2021 - elektronicky | Vyřešeno, znovu podáno |  |
| # Pamico – k PD | 3.4.2022 elektronicky | PAMTU0832a z 6.4.2022 | souhlas, podmínky |
| # ČEZ Distribuce – přeložka | 9.12.2021 - elektronicky | dne 1.2.2022 zaslána podepsaná smlouva |  |

Aktualizováno:  25.4.2022

Zapsala: A.Koberová, stavební inženýring

Dne 14.4. byla předána dokumentace v papírové podobě k celkové aktualizaci

Po předání aktualizované dokumentace v papírové podobě budou podány:

- žádost o společné územní a stavební řízení na vodní díla bude podána na vodoprávní úřad

- žádost o společné územní a stavební řízení na pozemní stavební objekty bude podána na

stavební úřad