Příloha č. 3

SMLOUVA  O  DÍLO

číslo objednavatele:  OZP/16/2329/CIH,   ev.č. ……………………../16

číslo zhotovitele:  ….…………..

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi následujícími smluvními stranami

LESNÍ HOSPODÁŘSKÉ OSNOVY TURNOV – JIH

s platností od 1.1.2018 do 31.12.2027

- Smluvní strany

1.1.	Objednatel:			Město Turnov

Sídlo:				Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov

Statutární zástupce:		Ing. Tomáš Hocke, starosta Města Turnov

Zástupce pro věci technické:	Ing. Jan Čihák, tel.: 481 366 158, 739 531 921,

e-mail: j.cihak@mu.turnov.cz,

IČO:			 	00276227

DIČ:			            CZ 00276227

Telefon:			481 366 111

bankovní spojení: 	Česká spořitelna a.s. Turnov,

číslo účtu  27-1263075359/0800

(dále jen objednatel)

a

1.2.	Zhotovitel:      		……………………………

Sídlo:				……………………………

Statutární zástupce:		……………………………

Zástupce pro věci technické:	……………………………

E-mail a tel. zástupce:	……………………………

Bankovní spojení:		……………………………

IČO:				……………………………

DIČ:				……………………………

Telefon:			……………………………

Fax:		 		……………………………

E-mail společnosti:		……………………………

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u ……..…… soudu  ………………

Licence Mze ČR ke zpracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov č.j. …………………………..

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

- Předmět a účel smlouvy

Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele ve sjednané době dílo:

kompletní zpracování lesních hospodářských osnov (dále jen LHO) s názvem “Lesní hospodářské osnovy  Turnov-jih“ ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Turnov na období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2027

2.2.	Vymezení zařizovacího obvodu

Zařizovací obvod “Lesní hospodářské osnovy Turnov-jih“ je vymezen těmito katastrálními územími:

Bělá u Turnova, Hnanice pod Troskami, Holenice, Hrubá Skála, Kacanovy, Karlovice, Křečovice pod Troskami, Ktová, Lestkov pod Kozákovem, Loktuše, Mašov u Turnova, Modřišice, Olešnice u Turnova, Rovensko pod Troskami, Sekerkovy Loučky, Štěpánovice, Tatobity, Troskovice, Turnov, Václaví, Volavec, Všeň, Vyskeř, Žernov, Žlábek.

Přibližná výměra lesních pozemků určených ke zpracování lesních hospodářských osnov je 1229 ha. Konečná výměra bude upřesněna nejpozději do 31.12.2016.

  - Při zpracování LHO bude zhotovitel postupovat v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a v platném znění (dále jen zákon o lesích), vyhláškou MZe č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování  (dále jen prováděcí vyhláška) a ostatními platnými normami, které se zpracováním díla souvisejí, stejně jako závaznými postupy a písemnými pokyny objednatele. Při zpracování díla bude reagováno na případné změny právních  předpisů.

  - Digitální forma bude předána ve formátu informačního standardu lesního hospodářství Ministerstva zemědělství pro lesní hospodářské plány a osnovy platné v době odevzdání zakázky a písemně potvrzena v IDC Ústavu pro hospodářkou úpravu lesů Brandýs nad Labem.

  - Součástí díla budou následující náležitosti:

- pro celé zadané území

- Výstup analogový, papírová forma bude předána v maximální složené velikosti A4, knihy v pevné vazbě

- Všeobecná část

- Podrobné údaje pro porosty, porostní skupiny a dřeviny (hospodářská kniha)

- Plochová tabulka

- Lesnická mapa porostní 1: 10 000 skládaná foliovaná v souvislém zobrazení navazujících plánů a osnov

- Lesnická mapa těžební 1: 10 000 skládaná

- Klad kladu listů zakreslit do přehledové mapa celého území obce s rozšířenou působnosti.

- Seznam vlastníků dle jednotky prostorového rozdělení lesa a seznam vlastníků dle katastrálních území a čísel parcel.

- parcel a jednotek základního rozdělení lesa

- Vlastnické separáty v digitální formě ve formátu .pdf ve složce (adresáři) seřazené podle čísel vlastníků, které se skládající z kódu katastru a čísla listu vlastnického.

- Výstup digitální

- Kompletní digitální forma LHO včetně seznamů vlastníků, parcel, jednotek základního rozdělení lesa a vlastnických separátů na nosiči CD ve dvojím vyhotovení  (2 CD), vše ve formátu .pdf,

- pro odborného lesního hospodáře (§ 17 vyhl. 84/1996 Sb.,) pro katastrální území Lestkov pod Kozákovem a Loktuše s výstupy dělenými jako pro celé zadané území

  - LHO budou zpracovány výhradně pro jednotlivé vlastníky (listy vlastnické), sdružené porosty mohou být vytvářeny výjimečně, a to pouze se souhlasem objednatele.

- Součinnost objednatele a zhotovitele

3.1.	Podklady předané objednatelem v rámci zařizovacího obvodu:

- Pozemkové a vlastnické  podklady 	 			do 15.1. 2017

- Seznam vlastníků nad 50 ha					do 31.10.2017

- Informace o subjektech vykonávající odborného lesního

hospodáře 								do 31.10.2017

- požadavky vlastníků lesů 					do 31.10.2017

3.2.	Objednatel se zavazuje dílo protokolárně převzít v případě, že bude v souladu s toto smlouvou, a že bude informačním a datovém centru Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů shledáno bez závad.

- Cena díla

  - Za zpracování díla v rozsahu určeném touto smlouvou se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu určenou dohodnutým způsobem na základě sjednané ceny za měrnou jednotku, přičemž cena za měrnou jednotku je sjednána jako pevná po celou dobu realizace smlouvy a zahrnuje veškeré práce nutné ke splnění účelu této smlouvy a veškeré náklady zhotovitele spojené se zpracováním díla podle této smlouvy.

  - Sjednaná cena za měrnou jednotku: za 1 ha skutečné plochy zpracovaných LHO ………. Kč bez DPH (slovy: ……………………), tj. …….... Kč včetně DPH). Tato cena je sjednána jako nejvýše přípustná za 1 ha plochy lesa, která je zařízená v LHO.

  - Skutečná celková cena bude stanovena jako násobek uvedené ceny za 1 ha LHO a skutečné zjištěné plochy v plochové tabulce, tato plocha bude odsouhlasena objednatelem. Ke dni podpisu smlouvy celková cena díla včetně DPH činí …….Kč.

- Platební podmínky

  - Platby budou prováděny po ukončení přípravných prací po jejich převzetí a po převzetí díla pověřenou osobou zadavatele. Od návrhu předávacího protokolu dílčí části či celého díla, má zadavatel 30 dní na prověření kvality supervizorem v případě pochybností o kvalitě díla. Supervizor může být pouze orgán státní správy, případně instituce, která je organizační složkou státu.

Platební doklad (faktura) může být dodavatelem vystaven až po dokončení díla, nebo jeho části a písemným odsouhlasením prací zadavatelem. Platební doklad je splatný do 30 dní od data doručení zadavateli. Zálohy zadavatel neposkytuje.

Platby budou probíhat výhradně v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Platby mohou být zadavatelem realizovány, až po obdržení finančních prostředků od státu.

  - Součástí faktury bude potvrzení o převzetí prací objednatelem.

  - Termíny plnění:

- Začátek plnění: ihned po podpisu smlouvy

- Ukončení přípravných prací a jejich předání objednavateli v digitální podobě do 31.5.2017.  Přípravnými pracemi se rozumí mapové podklady, vymezení hospodářských souborů a rámcové směrnice hospodaření, předběžná zpráva k základnímu šetření a zpracování vlastnických podkladů.

- Platnost LHO vychází ze stavu k 1.1.2018

- Ukončení zakázky a předání díla: nejpozději do 30.6.2018 (§14 odst.7 vyhl. č. 84/1996 Sb.)

  - Fakturace

Fakturace proběhne dílčím plněním, a to 30 % z celkové části díla po dokončení přípravných prací a jejich předání objednavateli a zbylých 70 % po ukončení zakázky a předání díla. Podkladem pro úhradu ceny za provedené dílo nebo jeho část je faktura vystavená zhotovitelem. V závěrečné faktuře zhotovitel provede rekapitulaci předešlého financování a vyúčtuje cenu podle skutečné velikosti plochy zpracovaných LHO (tj. skutečný počet měrných jednotek – hektarů) při použití sjednané ceny za měrnou jednotku.

Faktura je splatná do 30 dnů ode dne doručení objednateli a po obdržení úhrady nákladů státem.

- Kontrola objednatelem

  - Kontrola dodržování smlouvy a plnění objemu prací bude prováděna formou kontrolních dnů a závěrečným šetřením.

  - Termín kontrolního dne a závěrečného šetření a místo jeho konání určí objednatel po dohodě se zhotovitelem.

  - Z jednání bude objednatelem vždy pořízen písemný zápis.

- Odstoupení od smlouvy

  - Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že:

- objednatel ani po písemném upozornění neposkytuje potřebnou součinnost uvedenou v čl.3.smlouvy
-  objednatel do 30 dnů po písemné výzvě nezaplatí fakturu tak, jak je uvedeno v čl. 6. smlouvy.

  - Objednatel může od této smlouvy odstoupit v případě, že:

- zhotovitel neumožní ani po písemné výzvě provádět kontrolu

- zhotovitel neodstraní nedostatky zjištěné při kontrolních dnech ve stanovené lhůtě

- zhotovitel bude v prodlení s předáním předmětu díla o více jak 30 dnů

8.3.		V případě odstoupení od smlouvy z výše uvedených důvodů zhotovitel předloží objednateli vyúčtování skutečně a účelné vynaložených nákladů ve lhůtě jednoho měsíce od data odstoupení  a zároveň předá dílo v odpovídajícím stupni rozpracovanosti a veškeré podklady.

- Ujednání o smluvních pokutách

  - Zadavatel požaduje sankce za nedodržení sjednaného termínu realizace ve výši 0,5% z ceny díla za každý započatý den prodlení.

  - V případě prodlení objednatele s placením oprávněných faktur, zavazuje se objednatel zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Objednatel není v prodlení s placením faktur, pokud mu nebyly převedeny finanční prostředky od státu.

- Ostatní ujednání

  - Objednatel i zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, se kterými budou obeznámeni v souvislosti se zpracováním díla dle této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu dotčené strany.

  - Jakékoli předání podkladů a prací mezi objednatelem a zhotovitelem a naopak bude vždy doloženo písemným zápisem.

  - Podklady předané objednatelem zhotoviteli k plnění předmětu smlouvy budou při předání díla vráceny zpět objednateli.

  - Práce vyžádané objednatelem nad rámec plnění předmětu této smlouvy a týkající se činností pro dílo nutných a potřebných, budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.

  - Měnit a doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných, pořadově číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

  - Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele bezplatně odstranit vady, které objednatel zjistí při kontrole práce nebo po předání předmětu díla.

  - Smluvní strany souhlasí s tím, že veškeré spory z této smlouvy budou řešit vzájemnou dohodou. Nebude-li to možné, spory řeší příslušný soud.

  - Na dílo poskytuje zhotovitel záruku po celou dobu platnosti tj. do 31.12. 2027.

- Závěrečná ustanovení

  - Účastníci této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

  - Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Turnově, dne:   ……………..	           V …………………….., dne: ……………..

Za objednatele:						Za zhotovitele:

……………………………………                    	…………………………………….

Ing. Tomáš Hocke					…………

starosta Města Turnova				…………