{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Krycí list","Rekapitulace","Položky"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":52,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Krycí list","index":0,"n_rows":45,"n_cols":8,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[36,1,44,6],[7,2,7,4],[8,2,8,4],[9,2,9,4],[10,2,10,4],[11,2,11,4],[22,0,22,1],[29,5,29,6],[30,5,30,6],[31,5,31,6],[32,5,32,6],[33,5,33,6],[51,1,51,6],[52,1,52,6],[53,1,53,6],[54,1,54,6],[45,1,45,6],[46,1,46,6],[47,1,47,6],[48,1,48,6],[49,1,49,6],[50,1,50,6]]}
["POLOŽKOVÝ ROZPOČET"]
["Rozpočet",null,{"$f":"Rekapitulace!H1","v":"3205/01"},{"$f":"Rekapitulace!G2","v":"Oprava komunikace na ppč. 2750/6"},null,"JKSO ","822.29"]
[]
["Objekt",null,"Název objektu",null,null,"SKP "]
["01",null,"Oprava komunikace na ppč. 2750/6",null,null,"Měrná jednotka","m2"]
["Stavba",null,"Název stavby",null,null,"Počet jednotek",182]
["3205",null,"Turnov - Oprava komunikace na ppč. 2750/6",null,null,"Náklady na m.j.",{"$f":"IF(PocetMJ=0,,ROUND((F30+F32)/PocetMJ,1))","v":0}]
["Projektant",null,null,null,null,"Typ rozpočtu"]
["Zpracovatel projektu",null,"Město TURNOV"]
["Objednatel",null,"Město TURNOV"]
["Dodavatel",null,null,null,null,"Zakázkové číslo ","1605/2019"]
["Rozpočtoval",null,null,null,null,"Počet listů"]
["ROZPOČTOVÉ NÁKLADY"]
["Základní rozpočtové náklady",null,null,"Ostatní rozpočtové náklady"]
[null,"HSV celkem",{"$f":"HSV","v":0},{"$f":"Rekapitulace!A18","v":"Zařízení staveniště"},null,null,{"$f":"Rekapitulace!I18","v":0}]
["Z","PSV celkem",{"$f":"PSV","v":0},{"$f":"Rekapitulace!A19","v":"Provoz investora"},null,null,{"$f":"Rekapitulace!I19","v":0}]
["R","M práce celkem",{"$f":"Mont","v":0},{"$f":"Rekapitulace!A20","v":"Kompletační činnost (IČD)"},null,null,{"$f":"Rekapitulace!I20","v":0}]
["N","M dodávky celkem",{"$f":"Dodavka","v":0},{"$f":"Rekapitulace!A21","v":"Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí"},null,null,{"$f":"Rekapitulace!I21","v":0}]
["ZRN celkem",null,{"$f":"SUM(C15:C18)","v":0},{"$f":"Rekapitulace!A22","v":"Dokumentace skutečného provedení"},null,null,{"$f":"Rekapitulace!I22","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"Rekapitulace!A23","v":"Geodetické zaměření stavby"},null,null,{"$f":"Rekapitulace!I23","v":0}]
["HZS",null,{"$f":"HZS","v":0}]
["ZRN+HZS",null,{"$f":"C19+C21","v":0}]
["ZRN+ost.náklady+HZS",null,{"$f":"C22+G23","v":0},"Ostatní náklady celkem",null,null,{"$f":"VRN","v":0}]
["Vypracoval",null,null,"Za zhotovitele",null,"Za objednatele"]
["Jméno :",null,null,"Jméno :",null,"Jméno :"]
["Datum :",null,null,"Datum :",null,"Datum :"]
[]
["Podpis :",null,null,"Podpis:",null,"Podpis:"]
[]
["Základ pro DPH",null,21,"%  ",null,{"$f":"C23-F32","v":0}]
["DPH",null,{"$f":"SazbaDPH1","v":21},"% ",null,{"$f":"ROUND(PRODUCT(F30,C31/100),0)","v":0}]
["Základ pro DPH",null,0,"% ",null,0]
["DPH",null,{"$f":"SazbaDPH2","v":0},"% ",null,{"$f":"ROUND(PRODUCT(F32,C33/100),0)","v":0}]
["CENA ZA OBJEKT CELKEM",null,null,null,null,{"$f":"ROUND(SUM(F30:F33),0)","v":0}]
[]
["Poznámka :",null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]

{"sheet":"Rekapitulace","index":1,"n_rows":24,"n_cols":53,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,1],[1,6,1,8],[23,7,23,8]]}
["Stavba :",null,{"$f":"CONCATENATE(cislostavby,\" \",nazevstavby)","v":"3205 Turnov - Oprava komunikace na ppč. 2750/6"},null,null,null,"Rozpočet :","3205/01"]
["Objekt :",null,{"$f":"CONCATENATE(cisloobjektu,\" \",nazevobjektu)","v":"01 Oprava komunikace na ppč. 2750/6"},null,null,null,"Oprava komunikace na ppč. 2750/6"]
[]
["REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ"]
[]
[null,"Stavební díl",null,null,"HSV","PSV","Dodávka","Montáž","HZS"]
[{"$f":"Položky!B7","v":"1"},{"$f":"Položky!C7","v":"Zemní práce"},null,null,{"$f":"Položky!BA80","v":0},{"$f":"Položky!BB80","v":0},{"$f":"Položky!BC80","v":0},{"$f":"Položky!BD80","v":0},{"$f":"Položky!BE80","v":0}]
[{"$f":"Položky!B81","v":"45"},{"$f":"Položky!C81","v":"Podkladní a vedlejší konstrukce"},null,null,{"$f":"Položky!BA87","v":0},{"$f":"Položky!BB87","v":0},{"$f":"Položky!BC87","v":0},{"$f":"Položky!BD87","v":0},{"$f":"Položky!BE87","v":0}]
[{"$f":"Položky!B88","v":"5"},{"$f":"Položky!C88","v":"Komunikace"},null,null,{"$f":"Položky!BA111","v":0},{"$f":"Položky!BB111","v":0},{"$f":"Položky!BC111","v":0},{"$f":"Položky!BD111","v":0},{"$f":"Položky!BE111","v":0}]
[{"$f":"Položky!B112","v":"8"},{"$f":"Položky!C112","v":"Trubní vedení"},null,null,{"$f":"Položky!BA175","v":0},{"$f":"Položky!BB175","v":0},{"$f":"Položky!BC175","v":0},{"$f":"Položky!BD175","v":0},{"$f":"Položky!BE175","v":0}]
[{"$f":"Položky!B176","v":"91"},{"$f":"Položky!C176","v":"Doplňující práce na komunikaci"},null,null,{"$f":"Položky!BA182","v":0},{"$f":"Položky!BB182","v":0},{"$f":"Položky!BC182","v":0},{"$f":"Položky!BD182","v":0},{"$f":"Položky!BE182","v":0}]
[{"$f":"Položky!B183","v":"99"},{"$f":"Položky!C183","v":"Staveništní přesun hmot"},null,null,{"$f":"Položky!BA185","v":0},{"$f":"Položky!BB185","v":0},{"$f":"Položky!BC185","v":0},{"$f":"Položky!BD185","v":0},{"$f":"Položky!BE185","v":0}]
[null,"CELKEM  OBJEKT",null,null,{"$f":"SUM(E7:E12)","v":0},{"$f":"SUM(F7:F12)","v":0},{"$f":"SUM(G7:G12)","v":0},{"$f":"SUM(H7:H12)","v":0},{"$f":"SUM(I7:I12)","v":0}]
[]
["OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY"]
[]
["Název ONS",null,null,null,"Kč",null,null,null,"Kč"]
["Zařízení staveniště",null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"E18+F18*G18/100","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
["Provoz investora",null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
["Kompletační činnost (IČD)",null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
["Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí",null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["Dokumentace skutečného provedení",null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["Geodetické zaměření stavby",null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"CELKEM ONS",null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(I18:I23)","v":0}]

{"sheet":"Položky","index":2,"n_rows":185,"n_cols":104,"rows_kept":185,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,2,14,3],[16,2,16,3],[17,2,17,3],[18,2,18,3],[19,2,19,3],[20,2,20,3],[0,0,0,6],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[3,4,3,6],[8,2,8,3],[10,2,10,3],[12,2,12,3],[13,2,13,3],[34,2,34,6],[35,2,35,3],[36,2,36,3],[37,2,37,3],[39,2,39,3],[40,2,40,3],[22,2,22,3],[24,2,24,3],[26,2,26,3],[28,2,28,3],[30,2,30,3],[32,2,32,3],[49,2,49,3],[50,2,50,3],[51,2,51,3],[52,2,52,3],[53,2,53,3],[54,2,54,3],[41,2,41,3],[43,2,43,3],[44,2,44,3],[45,2,45,3],[46,2,46,3],[47,2,47,3],[64,2,64,3],[65,2,65,3],[66,2,66,3],[67,2,67,3],[69,2,69,3],[70,2,70,3],[55,2,55,3],[57,2,57,3],[58,2,58,3],[59,2,59,3],[61,2,61,3],[63,2,63,3],[89,2,89,3],[90,2,90,3],[92,2,92,3],[93,2,93,3],[95,2,95,3],[97,2,97,3],[99,2,99,3],[101,2,101,3],[73,2,73,6],[75,2,75,6],[78,2,78,6],[82,2,82,3],[83,2,83,3],[84,2,84,3],[103,2,103,6],[104,2,104,6],[105,2,105,3],[107,2,107,3],[109,2,109,3],[125,2,125,6],[126,2,126,3],[127,2,127,3],[128,2,128,3],[130,2,130,3],[131,2,131,3],[132,2,132,3],[134,2,134,3],[135,2,135,3],[137,2,137,6],[114,2,114,6],[115,2,115,6],[116,2,116,6],[117,2,117,6],[119,2,119,6],[120,2,120,6],[121,2,121,3],[122,2,122,3],[123,2,123,3],[146,2,146,6],[147,2,147,3],[148,2,148,3],[150,2,150,6],[151,2,151,6],[152,2,152,6],[139,2,139,6],[141,2,141,6],[142,2,142,6],[143,2,143,6],[144,2,144,6],[145,2,145,6],[160,2,160,6],[161,2,161,6],[162,2,162,6],[163,2,163,6],[164,2,164,3],[165,2,165,3],[153,2,153,6],[154,2,154,6],[155,2,155,6],[156,2,156,3],[157,2,157,3],[159,2,159,6],[173,2,173,3],[177,2,177,6],[178,2,178,3],[180,2,180,3],[167,2,167,6],[168,2,168,6],[169,2,169,6],[170,2,170,6],[171,2,171,6],[172,2,172,3]]}
["Položkový rozpočet "]
[]
["Stavba :",null,{"$f":"CONCATENATE(cislostavby,\" \",nazevstavby)","v":"3205 Turnov - Oprava komunikace na ppč. 2750/6"},null,"Rozpočet:",{"$f":"Rekapitulace!H1","v":"3205/01"}]
["Objekt :",null,{"$f":"CONCATENATE(cisloobjektu,\" \",nazevobjektu)","v":"01 Oprava komunikace na ppč. 2750/6"},null,{"$f":"Rekapitulace!G2","v":"Oprava komunikace na ppč. 2750/6"}]
[]
["P.č.","Číslo položky","Název položky","MJ","množství","cena / MJ","celkem (Kč)"]
["Díl:","1","Zemní práce",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[1,"113106121R00","Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho ","m2",28.35,null,{"$f":"E8*F8","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ8=1,G8,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ8=2,G8,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ8=3,G8,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ8=4,G8,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ8=5,G8,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Zpevněná plocha - stávající chodník:21,00*1,35",null,28.35,null,null,null,null,null,null,null,"Zpevněná plocha - stávající chodník:21,00*1,35"]
[2,"113106211R00","Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém ","m2",86.3,null,{"$f":"E10*F10","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ10=1,G10,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ10=2,G10,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ10=3,G10,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ10=4,G10,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ10=5,G10,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Zpevněná plocha - stávající komunikace:86,30",null,86.3,null,null,null,null,null,null,null,"Zpevněná plocha - stávající komunikace:86,30"]
[3,"113107416R00","Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.16 cm ","m2",29.2,null,{"$f":"E12*F12","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ12=1,G12,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ12=2,G12,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ12=3,G12,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ12=4,G12,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ12=5,G12,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Zpevněná plocha - stávající komunikace:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Zpevněná plocha - stávající komunikace:"]
[null,null,"Mezi stávající dlážděnou plochou:21,60",null,21.6,null,null,null,null,null,null,null,"Mezi stávající dlážděnou plochou:21,60"]
[null,null,"Pod stávající betonovou plochou:7,60",null,7.6,null,null,null,null,null,null,null,"Pod stávající betonovou plochou:7,60"]
[4,"113107425R00","Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.25 cm ","m2",174.4,null,{"$f":"E16*F16","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ16=1,G16,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ16=2,G16,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ16=3,G16,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ16=4,G16,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ16=5,G16,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Zpevněná plocha - stávající komunikace:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Zpevněná plocha - stávající komunikace:"]
[null,null,"Pod stávající asfaltovou plochou:35,00",null,35,null,null,null,null,null,null,null,"Pod stávající asfaltovou plochou:35,00"]
[null,null,"Pod stávající dlažbou - komunikace:86,30",null,86.3,null,null,null,null,null,null,null,"Pod stávající dlažbou - komunikace:86,30"]
[null,null,"Pod stávající dlažbou - chodník a obruby:31,50",null,31.5,null,null,null,null,null,null,null,"Pod stávající dlažbou - chodník a obruby:31,50"]
[null,null,"Pod stávající štěrkovou plochou:21,60",null,21.6,null,null,null,null,null,null,null,"Pod stávající štěrkovou plochou:21,60"]
[5,"113108315R00","Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm ","m2",35,null,{"$f":"E22*F22","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ22=1,G22,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ22=2,G22,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ22=3,G22,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ22=4,G22,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ22=5,G22,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Zpevněná plocha - stávající komunikace:35,00",null,35,null,null,null,null,null,null,null,"Zpevněná plocha - stávající komunikace:35,00"]
[6,"113109325R00","Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.25 cm ","m2",7.6,null,{"$f":"E24*F24","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ24=1,G24,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ24=2,G24,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ24=3,G24,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ24=4,G24,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ24=5,G24,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Zpevněná plocha - stávající komunikace:7,60",null,7.6,null,null,null,null,null,null,null,"Zpevněná plocha - stávající komunikace:7,60"]
[7,"113202111R00","Vytrhání obrub obrubníků silničních ","m",15,null,{"$f":"E26*F26","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ26=1,G26,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ26=2,G26,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ26=3,G26,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ26=4,G26,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ26=5,G26,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Zpevněná plocha - stávající chodník:15,00",null,15,null,null,null,null,null,null,null,"Zpevněná plocha - stávající chodník:15,00"]
[8,"113203111R00","Vytrhání obrub z dlažebních kostek ","m",4,null,{"$f":"E28*F28","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ28=1,G28,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ28=2,G28,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ28=3,G28,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ28=4,G28,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ28=5,G28,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Zpevněná plocha - stávající chodník:4,00",null,4,null,null,null,null,null,null,null,"Zpevněná plocha - stávající chodník:4,00"]
[9,"122202201R00","Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 ","m3",27.3,null,{"$f":"E30*F30","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ30=1,G30,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ30=2,G30,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ30=3,G30,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ30=4,G30,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ30=5,G30,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Vyrovnání podkladu zpevněné plochy v průměrné tl odkopávky do 15 cm:182,00*0,15",null,27.3,null,null,null,null,null,null,null,"Vyrovnání podkladu zpevněné plochy v průměrné tl odkopávky do 15 cm:182,00*0,15"]
[10,"122202209R00","Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 ","m3",13.65,null,{"$f":"E32*F32","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ32=1,G32,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ32=2,G32,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ32=3,G32,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ32=4,G32,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ32=5,G32,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Vyrovnání podkladu zpevněné plochy v průměrné tl odkopávky do 15 cm:182,00*0,15*0,5",null,13.65,null,null,null,null,null,null,null,"Vyrovnání podkladu zpevněné plochy v průměrné tl odkopávky do 15 cm:182,00*0,15*0,5"]
[11,"132201210R00","Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ ","m3",26.0487,null,{"$f":"E34*F34","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ34=1,G34,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ34=2,G34,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ34=3,G34,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ34=4,G34,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ34=5,G34,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.",null,null,3]
[null,null,"Dešťová kanalizace:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Dešťová kanalizace:"]
[null,null,"Stoka PVC DN200:23,00*0,70*((1,50+2,00)/2-0,40)",null,21.734999999999999,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka PVC DN200:23,00*0,70*((1,50+2,00)/2-0,40)"]
[null,null,"Přípojky PVC DN150:8,50*0,70*((0,50+(1,50+2,00)/2)/2-0,40)",null,4.3136999999999999,null,null,null,null,null,null,null,"Přípojky PVC DN150:8,50*0,70*((0,50+(1,50+2,00)/2)/2-0,40)"]
[12,"132201219R00","Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ ","m3",13.0244,null,{"$f":"E39*F39","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ39=1,G39,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ39=2,G39,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ39=3,G39,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ39=4,G39,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ39=5,G39,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Dešťová kanalizace:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Dešťová kanalizace:"]
[null,null,"Stoka PVC DN200:23,00*0,70*((1,50+2,00)/2-0,40)*0,5",null,10.8675,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka PVC DN200:23,00*0,70*((1,50+2,00)/2-0,40)*0,5"]
[null,null,"Přípojky PVC DN150:8,50*0,70*((0,50+(1,50+2,00)/2)/2-0,40)*0,5",null,2.1568999999999998,null,null,null,null,null,null,null,"Přípojky PVC DN150:8,50*0,70*((0,50+(1,50+2,00)/2)/2-0,40)*0,5"]
[13,"162701105RSZ","Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-7 na skládku zhotovitele","m3",53.348700000000001,null,{"$f":"E43*F43","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ43=1,G43,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ43=2,G43,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ43=3,G43,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ43=4,G43,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ43=5,G43,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Výkopy:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Výkopy:"]
[null,null,"Vyrovnání podkladu zpevněné plochy v průměrné tl odkopávky do 15 cm:182,00*0,15",null,27.3,null,null,null,null,null,null,null,"Vyrovnání podkladu zpevněné plochy v průměrné tl odkopávky do 15 cm:182,00*0,15"]
[null,null,"Dešťová kanalizace:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Dešťová kanalizace:"]
[null,null,"Stoka PVC DN200:23,00*0,70*((1,50+2,00)/2-0,40)",null,21.734999999999999,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka PVC DN200:23,00*0,70*((1,50+2,00)/2-0,40)"]
[null,null,"Přípojky PVC DN150:8,50*0,70*((0,50+(1,50+2,00)/2)/2-0,40)",null,4.3136999999999999,null,null,null,null,null,null,null,"Přípojky PVC DN150:8,50*0,70*((0,50+(1,50+2,00)/2)/2-0,40)"]
[14,"174100050RAA","Zásyp jam,rýh a šachet štěrkodrtí fr. 0-63 mm včetně dovozu štěrkodrtě","m3",12.0137,null,{"$f":"E49*F49","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ49=1,G49,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ49=2,G49,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ49=3,G49,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ49=4,G49,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ49=5,G49,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.67]
[null,null,"Výkopy:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Výkopy:"]
[null,null,"Dešťová kanalizace:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Dešťová kanalizace:"]
[null,null,"Stoka PVC DN200:23,00*0,70*((1,50+2,00)/2-0,40)",null,21.734999999999999,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka PVC DN200:23,00*0,70*((1,50+2,00)/2-0,40)"]
[null,null,"Přípojky PVC DN150:8,50*0,70*((0,50+(1,50+2,00)/2)/2-0,40)",null,4.3136999999999999,null,null,null,null,null,null,null,"Přípojky PVC DN150:8,50*0,70*((0,50+(1,50+2,00)/2)/2-0,40)"]
[null,null,"Odpočet lože, potrubí a obsypů:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Odpočet lože, potrubí a obsypů:"]
[null,null,"Stoka PVC DN200:-23,00*0,70*(0,15+0,20+0,30)",null,-10.465,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka PVC DN200:-23,00*0,70*(0,15+0,20+0,30)"]
[null,null,"Přípojky PVC DN150:-8,50*0,70*(0,15+0,15+0,30)",null,-3.57,null,null,null,null,null,null,null,"Přípojky PVC DN150:-8,50*0,70*(0,15+0,15+0,30)"]
[15,"175100020RAA","Obsyp potrubí štěrkopískem včetně dovozu štěrkopísku","m3",9.8546999999999993,null,{"$f":"E57*F57","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ57=1,G57,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ57=2,G57,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ57=3,G57,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ57=4,G57,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ57=5,G57,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.67]
[null,null,"Dešťová kanalizace:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Dešťová kanalizace:"]
[null,null,"Stoka PVC DN200:23,00*(0,70*(0,20+0,30)-0,10^2*Pi)",null,7.3273999999999999,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka PVC DN200:23,00*(0,70*(0,20+0,30)-0,10^2*Pi)"]
[null,null,"Přípojky PVC DN150:8,50*(0,70*(0,15+0,30)-0,075^2*Pi)",null,2.5272999999999999,null,null,null,null,null,null,null,"Přípojky PVC DN150:8,50*(0,70*(0,15+0,30)-0,075^2*Pi)"]
[16,"181101102R00","Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním ","m2",182,null,{"$f":"E61*F61","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ61=1,G61,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ61=2,G61,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ61=3,G61,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ61=4,G61,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ61=5,G61,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Zpevněná plocha - komunikace:182,00",null,182,null,null,null,null,null,null,null,"Zpevněná plocha - komunikace:182,00"]
[17,"199000002R00","Poplatek za skládku horniny 1- 7 ","m3",53.348700000000001,null,{"$f":"E63*F63","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ63=1,G63,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ63=2,G63,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ63=3,G63,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ63=4,G63,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ63=5,G63,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Výkopy:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Výkopy:"]
[null,null,"Vyrovnání podkladu zpevněné plochy v průměrné tl odkopávky do 15 cm:182,00*0,15",null,27.3,null,null,null,null,null,null,null,"Vyrovnání podkladu zpevněné plochy v průměrné tl odkopávky do 15 cm:182,00*0,15"]
[null,null,"Dešťová kanalizace:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Dešťová kanalizace:"]
[null,null,"Stoka PVC DN200:23,00*0,70*((1,50+2,00)/2-0,40)",null,21.734999999999999,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka PVC DN200:23,00*0,70*((1,50+2,00)/2-0,40)"]
[null,null,"Přípojky PVC DN150:8,50*0,70*((0,50+(1,50+2,00)/2)/2-0,40)",null,4.3136999999999999,null,null,null,null,null,null,null,"Přípojky PVC DN150:8,50*0,70*((0,50+(1,50+2,00)/2)/2-0,40)"]
[18,"979071111R00","Očištění vybour. kostek velkých s výplní kam. těž. ","m2",86.9,null,{"$f":"E69*F69","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ69=1,G69,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ69=2,G69,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ69=3,G69,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ69=4,G69,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ69=5,G69,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Zpevněná plocha - stávající komunikace:86,30",null,86.3,null,null,null,null,null,null,null,"Zpevněná plocha - stávající komunikace:86,30"]
[null,null,"Zpevněná plocha - stávající chodník:4,00*0,15",null,0.6,null,null,null,null,null,null,null,"Zpevněná plocha - stávající chodník:4,00*0,15"]
[19,"979082113R00","Vodorovná doprava suti po suchu na skládku zhotovitele","t",126.1356,null,{"$f":"E72*F72","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ72=1,G72,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ72=2,G72,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ72=3,G72,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ72=4,G72,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ72=5,G72,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[20,"979084216R00","Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km ","t",38.72,null,{"$f":"E73*F73","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,10,10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ73=1,G73,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ73=2,G73,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ73=3,G73,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ73=4,G73,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ73=5,G73,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Stávající žulové kostky a obrubníky",null,null,null,null,null,null,null,null,"Stávající žulové kostky a obrubníky",null,null,3]
[21,"979086213R00","Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek ","t",38.72,null,{"$f":"E75*F75","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ75=1,G75,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ75=2,G75,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ75=3,G75,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ75=4,G75,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ75=5,G75,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Stávající žulové kostky a obrubníky",null,null,null,null,null,null,null,null,"Stávající žulové kostky a obrubníky",null,null,3]
[22,"979990002R00","Poplatek za skládku stavební suti štěrky z komunikací","t",106.19840000000001,null,{"$f":"E77*F77","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ77=1,G77,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ77=2,G77,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ77=3,G77,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ77=4,G77,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ77=5,G77,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[23,"979990112R00","Poplatek za skládku suti - asfalt a beton ","t",19.937200000000001,null,{"$f":"E78*F78","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ78=1,G78,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ78=2,G78,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ78=3,G78,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ78=4,G78,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ78=5,G78,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).",null,null,null,null,null,null,null,null,"Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).",null,null,3]
[null,"Celkem za",{"$f":"CONCATENATE(B7,\" \",C7)","v":"1 Zemní práce"},null,null,null,{"$f":"SUM(G7:G79)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BA7:BA79)","v":0},{"$f":"SUM(BB7:BB79)","v":0},{"$f":"SUM(BC7:BC79)","v":0},{"$f":"SUM(BD7:BD79)","v":0},{"$f":"SUM(BE7:BE79)","v":0}]
["Díl:","45","Podkladní a vedlejší konstrukce",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[24,"451572111R00","Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm ","m3",3.3075000000000001,null,{"$f":"E82*F82","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ82=1,G82,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ82=2,G82,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ82=3,G82,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ82=4,G82,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ82=5,G82,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.873]
[null,null,"Dešťová kanalizace:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Dešťová kanalizace:"]
[null,null,"Stoka PVC DN200:23,00*0,70*0,15",null,2.415,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka PVC DN200:23,00*0,70*0,15"]
[null,null,"Přípojky PVC DN150:8,50*0,70*0,15",null,0.89249999999999996,null,null,null,null,null,null,null,"Přípojky PVC DN150:8,50*0,70*0,15"]
[25,"452313131R00","Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 ","m3",0.26,null,{"$f":"E86*F86","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ86=1,G86,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ86=2,G86,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ86=3,G86,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ86=4,G86,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ86=5,G86,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.5]
[null,"Celkem za",{"$f":"CONCATENATE(B81,\" \",C81)","v":"45 Podkladní a vedlejší konstrukce"},null,null,null,{"$f":"SUM(G81:G86)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BA81:BA86)","v":0},{"$f":"SUM(BB81:BB86)","v":0},{"$f":"SUM(BC81:BC86)","v":0},{"$f":"SUM(BD81:BD86)","v":0},{"$f":"SUM(BE81:BE86)","v":0}]
["Díl:","5","Komunikace",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[26,"564831111RT2","Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrť frakce 0-32 mm","m2",173.95,null,{"$f":"E89*F89","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ89=1,G89,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ89=2,G89,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ89=3,G89,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ89=4,G89,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ89=5,G89,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.28799999999999998]
[null,null,"Nová zpevněná dlážděná plocha:161,00-23,00*0,35",null,152.94999999999999,null,null,null,null,null,null,null,"Nová zpevněná dlážděná plocha:161,00-23,00*0,35"]
[null,null,"Plocha pod asfalty:3,00*7,00",null,21,null,null,null,null,null,null,null,"Plocha pod asfalty:3,00*7,00"]
[27,"564851111RT4","Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť frakce 0-63 mm","m2",182,null,{"$f":"E92*F92","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ92=1,G92,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ92=2,G92,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ92=3,G92,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ92=4,G92,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ92=5,G92,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.378]
[null,null,"Nová zpevněná dlážděná plocha:161,00",null,161,null,null,null,null,null,null,null,"Nová zpevněná dlážděná plocha:161,00"]
[null,null,"Plocha pod asfalty:3,00*7,00",null,21,null,null,null,null,null,null,null,"Plocha pod asfalty:3,00*7,00"]
[28,"565171111RT3","Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.10 cm plochy do 200 m2","m2",21,null,{"$f":"E95*F95","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ95=1,G95,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ95=2,G95,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ95=3,G95,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ95=4,G95,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ95=5,G95,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.26375999999999999]
[null,null,"Oprava asfaltové plochy:3,00*7,00",null,21,null,null,null,null,null,null,null,"Oprava asfaltové plochy:3,00*7,00"]
[29,"573111112R00","Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 ","m2",21,null,{"$f":"E97*F97","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ97=1,G97,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ97=2,G97,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ97=3,G97,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ97=4,G97,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ97=5,G97,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.0099999999999997E-3]
[null,null,"Oprava asfaltové plochy:3,00*7,00",null,21,null,null,null,null,null,null,null,"Oprava asfaltové plochy:3,00*7,00"]
[30,"573231110R00","Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 ","m2",21,null,{"$f":"E99*F99","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ99=1,G99,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ99=2,G99,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ99=3,G99,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ99=4,G99,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ99=5,G99,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.0000000000000001E-4]
[null,null,"Oprava asfaltové plochy:3,00*7,00",null,21,null,null,null,null,null,null,null,"Oprava asfaltové plochy:3,00*7,00"]
[31,"577141212RT3","Beton asfalt. ACO 8,ACO 11 obrusný,do 3 m, tl.5 cm plochy do 200 m2","m2",21,null,{"$f":"E101*F101","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ101=1,G101,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ101=2,G101,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ101=3,G101,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ101=4,G101,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ101=5,G101,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.12715000000000001]
[null,null,"Oprava asfaltové plochy:3,00*7,00",null,21,null,null,null,null,null,null,null,"Oprava asfaltové plochy:3,00*7,00"]
[32,"591211111R00","Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm ","m2",152.94999999999999,null,{"$f":"E103*F103","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ103=1,G103,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ103=2,G103,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ103=3,G103,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ103=4,G103,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ103=5,G103,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.11]
[null,null,"V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár.",null,null,null,null,null,null,null,null,"V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár.",null,null,3]
[null,null,"Dlažební kostky - dodávka objednatele ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Dlažební kostky - dodávka objednatele ",null,null,3]
[null,null,"Nová zpevněná dlážděná plocha:161,00-23,00*0,35",null,152.94999999999999,null,null,null,null,null,null,null,"Nová zpevněná dlážděná plocha:161,00-23,00*0,35"]
[33,"919731123R00","Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 20 cm ","m",10,null,{"$f":"E107*F107","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ107=1,G107,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ107=2,G107,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ107=3,G107,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ107=4,G107,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ107=5,G107,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Oprava asfaltové plochy:3,00+7,00",null,10,null,null,null,null,null,null,null,"Oprava asfaltové plochy:3,00+7,00"]
[34,"919735113R00","Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm ","m",10,null,{"$f":"E109*F109","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ109=1,G109,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ109=2,G109,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ109=3,G109,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ109=4,G109,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ109=5,G109,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Oprava asfaltové plochy:3,00+7,00",null,10,null,null,null,null,null,null,null,"Oprava asfaltové plochy:3,00+7,00"]
[null,"Celkem za",{"$f":"CONCATENATE(B88,\" \",C88)","v":"5 Komunikace"},null,null,null,{"$f":"SUM(G88:G110)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BA88:BA110)","v":0},{"$f":"SUM(BB88:BB110)","v":0},{"$f":"SUM(BC88:BC110)","v":0},{"$f":"SUM(BD88:BD110)","v":0},{"$f":"SUM(BE88:BE110)","v":0}]
["Díl:","8","Trubní vedení",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[35,"721242111RT1","Lapač střešních splavenin PP HL660 D 110 mm kolmý odtok","kus",2,null,{"$f":"E113*F113","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,7,7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ113=1,G113,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ113=2,G113,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ113=3,G113,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ113=4,G113,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ113=5,G113,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.5800000000000006E-2]
[36,"764454902RVP","Oprava dešťového svodu Pz kruhového do D 120 mm ","kus",2,null,{"$f":"E114*F114","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,7,7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ114=1,G114,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ114=2,G114,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ114=3,G114,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ114=4,G114,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ114=5,G114,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.7899999999999999E-3]
[null,null,"Položka obsahuje:",null,null,null,null,null,null,null,null,"Položka obsahuje:",null,null,3]
[null,null,"- demontáž části stávajícího dešťového svodu příslušného průměru v max. délce do 1,0 m",null,null,null,null,null,null,null,null,"- demontáž části stávajícího dešťového svodu příslušného průměru v max. délce do 1,0 m",null,null,3]
[null,null,"- dodávku a montáž nové části svodu do max. dékly 1,0 m",null,null,null,null,null,null,null,null,"- dodávku a montáž nové části svodu do max. dékly 1,0 m",null,null,3]
[null,null,"- napojení upraveného svodu na nově osazený LLS",null,null,null,null,null,null,null,null,"- napojení upraveného svodu na nově osazený LLS",null,null,3]
[37,"871351111RRX","Montáž trubek z PVC/PP ve výkopu DN 200 ","m",31.5,null,{"$f":"E119*F119","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ119=1,G119,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ119=2,G119,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ119=3,G119,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ119=4,G119,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ119=5,G119,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.1E-4]
[null,null,"Položka je určena pro montáž potrubí z PVC nabo PP těsněných gumovým kroužkem. Volba položky se řídí vnějším průměrem trubky. V položce jsou zakalkulovány i náklady na montáž tvarovek. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání trubek a tvarovek; tyto materiály se oceňují ve specifikaci.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Položka je určena pro montáž potrubí z PVC nabo PP těsněných gumovým kroužkem. Volba položky se řídí vnějším průměrem trubky. V položce jsou zakalkulovány i náklady na montáž tvarovek. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání trubek a tvarovek; tyto materiály se oceňují ve specifikaci.",null,null,3]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3]
[null,null,"Dešťová kanalizace:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Dešťová kanalizace:"]
[null,null,"Stoka PVC DN200:23,00",null,23,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka PVC DN200:23,00"]
[null,null,"Přípojky PVC DN150:8,50",null,8.5,null,null,null,null,null,null,null,"Přípojky PVC DN150:8,50"]
[38,"892571111R00","Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou ","m",31.5,null,{"$f":"E125*F125","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ125=1,G125,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ125=2,G125,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ125=3,G125,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ125=4,G125,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ125=5,G125,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění vodou a dodání vody pro zkoušku těsnosti.",null,null,null,null,null,null,null,null,"V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění vodou a dodání vody pro zkoušku těsnosti.",null,null,3]
[null,null,"Dešťová kanalizace:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Dešťová kanalizace:"]
[null,null,"Stoka PVC DN200:23,00",null,23,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka PVC DN200:23,00"]
[null,null,"Přípojky PVC DN150:8,50",null,8.5,null,null,null,null,null,null,null,"Přípojky PVC DN150:8,50"]
[39,"892601122R00","Čištění kanalizační stoky do DN 200, do 50 m ","m",31.5,null,{"$f":"E130*F130","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ130=1,G130,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ130=2,G130,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ130=3,G130,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ130=4,G130,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ130=5,G130,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Dešťová kanalizace:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Dešťová kanalizace:"]
[null,null,"Stoka PVC DN200:23,00",null,23,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka PVC DN200:23,00"]
[null,null,"Přípojky PVC DN150:8,50",null,8.5,null,null,null,null,null,null,null,"Přípojky PVC DN150:8,50"]
[40,"892855112R00","Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m ","m",23,null,{"$f":"E134*F134","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ134=1,G134,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ134=2,G134,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ134=3,G134,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ134=4,G134,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ134=5,G134,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Dešťová kanalizace:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Dešťová kanalizace:"]
[null,null,"Stoka PVC DN200:23,00",null,23,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka PVC DN200:23,00"]
[41,"894431312RBC","Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, koncová dno KG D 200 mm, mříž litina 40 t","kus",1,null,{"$f":"E137*F137","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ137=1,G137,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ137=2,G137,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ137=3,G137,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ137=4,G137,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ137=5,G137,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.6329999999999998E-2]
[null,null,"Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, rám do teleskopické trouby, mříž litina.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, rám do teleskopické trouby, mříž litina.",null,null,3]
[42,"894431321RCC","Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 2,0 m, přímá dno KG D 200 mm, mříž litina 40 t","kus",1,null,{"$f":"E139*F139","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ139=1,G139,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ139=2,G139,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ139=3,G139,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ139=4,G139,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ139=5,G139,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.1519999999999998E-2]
[null,null,"Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, rám do teleskopické trouby, mříž litina.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, rám do teleskopické trouby, mříž litina.",null,null,3]
[43,"286111903","Trubka kanalizační PVC min. SN 12 DN 150","kus",9.2904999999999998,null,{"$f":"E141*F141","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,286111903,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ141=1,G141,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ141=2,G141,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ141=3,G141,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ141=4,G141,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ141=5,G141,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.0599999999999999E-2]
[null,null,"Jedná  se  o  plnostěnné kanalizační trubky DN 150 – DN 400, min. SN 12 kN/m2 , zvenčí  i  zevnitř  hladké. Jsou  opatřeny hrdlem,  v  němž  je  vložen vysoce  elastický  jazýčkový  kroužek.  konce  trubek  (dříků)  jsou opatřeny  zkosením  pod  úhlem  15°.  Způsob  použití  trubek  je  „U“  dle  normy  ČSN  EN  1401-1, tj. mimo budovy. Spolehlivá  funkce  těsnění  je  jištěna  výztužným  kroužkem  z  elastomeru.  Je  tak  zamezeno  vypad-nutí nebo vytlačení kroužku při manipulaci a montáži. Tento systém zaručuje při správné montáži ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Jedná  se  o  plnostěnné kanalizační trubky DN 150 – DN 400, min. SN 12 kN/m2 , zvenčí  i  zevnitř  hladké. Jsou  opatřeny hrdlem,  v  němž  je  vložen vysoce  elastický  jazýčkový  kroužek.  konce  trubek  (dříků)  jsou opatřeny  zkosením  pod  úhlem  15°.  Způsob  použití  trubek  je  „U“  dle  normy  ČSN  EN  1401-1, tj. mimo budovy. Spolehlivá  funkce  těsnění  je  jištěna  výztužným  kroužkem  z  elastomeru.  Je  tak  zamezeno  vypad-nutí nebo vytlačení kroužku při manipulaci a montáži. Tento systém zaručuje při správné montáži ",null,null,3]
[null,null,"dokonalou  těsnost  do  výšky  vodního  sloupce  5  metrů.",null,null,null,null,null,null,null,null,"dokonalou  těsnost  do  výšky  vodního  sloupce  5  metrů.",null,null,3]
[null,null,"Teplota při pokládce: min. -10 °C, max. 50 °C",null,null,null,null,null,null,null,null,"Teplota při pokládce: min. -10 °C, max. 50 °C",null,null,3]
[null,null,"Max. teplota média: trvale do 40 °C, krátkodobě do 60 °C",null,null,null,null,null,null,null,null,"Max. teplota média: trvale do 40 °C, krátkodobě do 60 °C",null,null,3]
[null,null,"Orientační výška krytí: min. 0,5 m, max. 10 m",null,null,null,null,null,null,null,null,"Orientační výška krytí: min. 0,5 m, max. 10 m",null,null,3]
[null,null,"Max. rychlost média: 12 m/s",null,null,null,null,null,null,null,null,"Max. rychlost média: 12 m/s",null,null,3]
[null,null,"Dešťová kanalizace:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Dešťová kanalizace:"]
[null,null,"Přípojky PVC DN150:8,50*1,093",null,9.2904999999999998,null,null,null,null,null,null,null,"Přípojky PVC DN150:8,50*1,093"]
[44,"286111905","Trubka kanalizační PVC min. SN 12 DN 200","m",25.138999999999999,null,{"$f":"E150*F150","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,286111905,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ150=1,G150,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ150=2,G150,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ150=3,G150,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ150=4,G150,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ150=5,G150,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.1000000000000004E-3]
[null,null,"Jedná  se  o  plnostěnné kanalizační trubky DN 150 – DN 400, SN 12 kN/m2 , zvenčí  i  zevnitř  hladké. Jsou  opatřeny hrdlem,  v  němž  je  vložen vysoce  elastický  jazýčkový  kroužek.  konce  trubek  (dříků)  jsou opatřeny  zkosením  pod  úhlem  15°.  Způsob  použití  trubek  je  „U“  dle  normy  ČSN  EN  1401-1, tj. mimo budovy. Spolehlivá  funkce  těsnění  je  jištěna  výztužným  kroužkem  z  elastomeru.  Je  tak  zamezeno  vypad-nutí nebo vytlačení kroužku při manipulaci a montáži. Tento systém zaručuje při správné montáži ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Jedná  se  o  plnostěnné kanalizační trubky DN 150 – DN 400, SN 12 kN/m2 , zvenčí  i  zevnitř  hladké. Jsou  opatřeny hrdlem,  v  němž  je  vložen vysoce  elastický  jazýčkový  kroužek.  konce  trubek  (dříků)  jsou opatřeny  zkosením  pod  úhlem  15°.  Způsob  použití  trubek  je  „U“  dle  normy  ČSN  EN  1401-1, tj. mimo budovy. Spolehlivá  funkce  těsnění  je  jištěna  výztužným  kroužkem  z  elastomeru.  Je  tak  zamezeno  vypad-nutí nebo vytlačení kroužku při manipulaci a montáži. Tento systém zaručuje při správné montáži ",null,null,3]
[null,null,"dokonalou  těsnost  do  výšky  vodního  sloupce  5  metrů.",null,null,null,null,null,null,null,null,"dokonalou  těsnost  do  výšky  vodního  sloupce  5  metrů.",null,null,3]
[null,null,"Teplota při pokládce: min. -10 °C, max. 50 °C",null,null,null,null,null,null,null,null,"Teplota při pokládce: min. -10 °C, max. 50 °C",null,null,3]
[null,null,"Max. teplota média: trvale do 40 °C, krátkodobě do 60 °C",null,null,null,null,null,null,null,null,"Max. teplota média: trvale do 40 °C, krátkodobě do 60 °C",null,null,3]
[null,null,"Orientační výška krytí: min. 0,5 m, max. 10 m",null,null,null,null,null,null,null,null,"Orientační výška krytí: min. 0,5 m, max. 10 m",null,null,3]
[null,null,"Max. rychlost média: 12 m/s",null,null,null,null,null,null,null,null,"Max. rychlost média: 12 m/s",null,null,3]
[null,null,"Dešťová kanalizace:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Dešťová kanalizace:"]
[null,null,"Stoka PVC DN200:23,00*1,093",null,25.138999999999999,null,null,null,null,null,null,null,"Stoka PVC DN200:23,00*1,093"]
[45,"286506003","Koleno kanalizační PVC SDR 34 DN 150/45°","kus",4.0599999999999996,null,{"$f":"E159*F159","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,286506003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ159=1,G159,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ159=2,G159,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ159=3,G159,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ159=4,G159,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ159=5,G159,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.2700000000000001E-3]
[null,null,"Tvarovky kanalizačního systému PVC SDR 34",null,null,null,null,null,null,null,null,"Tvarovky kanalizačního systému PVC SDR 34",null,null,3]
[null,null,"Teplota při pokládce: min. -10 °C, max. 50 °C",null,null,null,null,null,null,null,null,"Teplota při pokládce: min. -10 °C, max. 50 °C",null,null,3]
[null,null,"Max. teplota média: trvale do 40 °C, krátkodobě do 60 °C",null,null,null,null,null,null,null,null,"Max. teplota média: trvale do 40 °C, krátkodobě do 60 °C",null,null,3]
[null,null,"Orientační výška krytí: min. 0,5 m, max. 10 m",null,null,null,null,null,null,null,null,"Orientační výška krytí: min. 0,5 m, max. 10 m",null,null,3]
[null,null,"Max. rychlost média: 12 m/s",null,null,null,null,null,null,null,null,"Max. rychlost média: 12 m/s",null,null,3]
[null,null,"Dešťová kanalizace:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Dešťová kanalizace:"]
[null,null,"Přípojky PVC DN150:4*1,015",null,4.0599999999999996,null,null,null,null,null,null,null,"Přípojky PVC DN150:4*1,015"]
[46,"286506111","Odbočka kanaliz. PVC SDR 34 DN 200/150/45°","kus",2.0299999999999998,null,{"$f":"E167*F167","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,286506111,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ167=1,G167,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ167=2,G167,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ167=3,G167,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ167=4,G167,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ167=5,G167,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.0699999999999998E-3]
[null,null,"Tvarovky kanalizačního systému PVC SDR 34",null,null,null,null,null,null,null,null,"Tvarovky kanalizačního systému PVC SDR 34",null,null,3]
[null,null,"Teplota při pokládce: min. -10 °C, max. 50 °C",null,null,null,null,null,null,null,null,"Teplota při pokládce: min. -10 °C, max. 50 °C",null,null,3]
[null,null,"Max. teplota média: trvale do 40 °C, krátkodobě do 60 °C",null,null,null,null,null,null,null,null,"Max. teplota média: trvale do 40 °C, krátkodobě do 60 °C",null,null,3]
[null,null,"Orientační výška krytí: min. 0,5 m, max. 10 m",null,null,null,null,null,null,null,null,"Orientační výška krytí: min. 0,5 m, max. 10 m",null,null,3]
[null,null,"Max. rychlost média: 12 m/s",null,null,null,null,null,null,null,null,"Max. rychlost média: 12 m/s",null,null,3]
[null,null,"Dešťová kanalizace:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Dešťová kanalizace:"]
[null,null,"Přípojky PVC DN150:2*1,015",null,2.0299999999999998,null,null,null,null,null,null,null,"Přípojky PVC DN150:2*1,015"]
[null,"Celkem za",{"$f":"CONCATENATE(B112,\" \",C112)","v":"8 Trubní vedení"},null,null,null,{"$f":"SUM(G112:G174)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BA112:BA174)","v":0},{"$f":"SUM(BB112:BB174)","v":0},{"$f":"SUM(BC112:BC174)","v":0},{"$f":"SUM(BD112:BD174)","v":0},{"$f":"SUM(BE112:BE174)","v":0}]
["Díl:","91","Doplňující práce na komunikaci",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[47,"916261111R00","Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou ","m",69,null,{"$f":"E177*F177","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ177=1,G177,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ177=2,G177,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ177=3,G177,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ177=4,G177,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ177=5,G177,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9.9709999999999993E-2]
[null,null,"Dlažební kostky - dodávka objednatele",null,null,null,null,null,null,null,null,"Dlažební kostky - dodávka objednatele",null,null,3]
[null,null,"Vodící linka - rigol - podélný:23,00*3",null,69,null,null,null,null,null,null,null,"Vodící linka - rigol - podélný:23,00*3"]
[48,"918101111R00","Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 ","m3",1.2075,null,{"$f":"E180*F180","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ180=1,G180,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ180=2,G180,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ180=3,G180,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ180=4,G180,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ180=5,G180,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.5249999999999999]
[null,null,"Vodící linka:23,00*0,35*0,15",null,1.2075,null,null,null,null,null,null,null,"Vodící linka:23,00*0,35*0,15"]
[null,"Celkem za",{"$f":"CONCATENATE(B176,\" \",C176)","v":"91 Doplňující práce na komunikaci"},null,null,null,{"$f":"SUM(G176:G181)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BA176:BA181)","v":0},{"$f":"SUM(BB176:BB181)","v":0},{"$f":"SUM(BC176:BC181)","v":0},{"$f":"SUM(BD176:BD181)","v":0},{"$f":"SUM(BE176:BE181)","v":0}]
["Díl:","99","Staveništní přesun hmot",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[49,"998223011R00","Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný ","t",198.0563745,null,{"$f":"E184*F184","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,1,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ184=1,G184,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ184=2,G184,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ184=3,G184,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ184=4,G184,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ184=5,G184,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Celkem za",{"$f":"CONCATENATE(B183,\" \",C183)","v":"99 Staveništní přesun hmot"},null,null,null,{"$f":"SUM(G183:G184)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BA183:BA184)","v":0},{"$f":"SUM(BB183:BB184)","v":0},{"$f":"SUM(BC183:BC184)","v":0},{"$f":"SUM(BD183:BD184)","v":0},{"$f":"SUM(BE183:BE184)","v":0}]